## Interesseparter-risiko
Interne og eksterne interesseparter - krav - risiko - muligheter
Interessepart | Systemtilknytning (9001 / 14001) | Krav & forventninger | Risiko - kritiske vurderinger | Eksisterende tiltak | Sannsynlighet (1-3) | Konsekvens (1-3,10) | Risiko (1-30) | Risikoreduserende tiltak | Prosess | Ansvarlig for analysen | Frist | Status (arbeidskolonne) | Sannsynllighet etter tiltak (1-3) | Konsekvens etter tiltak (1-3,10) | Restrisiko etter tiltak (1-30) | Muligheter | Samsvarsvurdert? | Samsvarsvurdert? | Samsvarsvurdert?
Eiere og styret
Eiere | 9 / 14 | Sertifisering i henhold til 14001 | Manglende vedlikehold av system for å holde sertifikatet i hevd | Styringsystem og planer | 1 | 5 | 5 | Fordele ansvar for oppfølging | Internt | Daglig leder |  |  | 1 | 2 | 2 | Styrke positivt miljøbidrag og bli en foretrukken partner i anbud | Ja / Q1 - 2023 | Ja / Q3 - 2023 | Ja / Q4 - 2024
Eiere | Internkontroll | At arbeidsgiveransvar blir ivaretatt | Pålegg fra arbeidstilsyn og lovbrudd ved manglende etterlevelser | Styringssystem og planer | 1 | 6 | 6 | Kontroll og oppfølging i Altinn | Internt | Daglig leder |  |  | 1 | 3 | 3 | Sikre lovlydighet | Ja / Q1 - 2023 | Ja / Q3 - 2023 | Ja / Q4 - 2024
Eiere | 9 | At bedriften har bevissthet og kontroll på det som kreves i forhold til marked og markedstilpasninger | Nedgang i ordretilgang og nedleggelse | At bedriften er forberedt på fremtidens krav og opparbeider og innhenter kompetanse på hva som kan skje i forhold til markedet, men også oppdaterer sin faglige kompetanse | 3 | 3 | 9 | Strategidiskusjon i ledergruppe. Lage plan for rekkruttering av riktig kompetanse i forhold til strategi og framtidig markedskrav. | Ledergruppe diskuterer strategi | Adm dir | Q1 2018 |  | 1 | 2 | 2 | Satsing på flere og nye markeder med flere produkter vil kunne gjøre bedriften mere robust | Ja / Q1 - 2023 | TT
Eiere | 9 / 14 | At bedriften har og opprettholder et positivt omdømme | Dårlig rykte er negativt i forhold til den tillit som skal til for å få ordre. | Utarbeide policy for dette og vedlikeholde den. | 1 | 1 | 1 | HR Plan | Arbeidsmøte og styrebehandling | Daglig leder |  |  | 1 | 3 | 3 | Positivt omdømme er salgsfremmende og kan trekke til seg kunder og dyktige medarbeidere | Ja / Q1 - 2023 | Ja / Q3 - 2023 | Ja / Q4 - 2024
Eiere | 9 | Økonomisk lønnsomhet og soliditet | Ved altfor bra resultater kan man bli for bakoverlent | Sette penger på bok underveis eller investere i noe som gir avkastning og dermed egenkapital | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 3 | 3 | Stort handlingsrom på videre utvikling av bedriften | Ja / Q1 - 2023 | TT
Styret | 9 / 14 | Etterlevelse av en virkningsfull strategi og oppnåelse av egne definerte overordnede mål | Mangelfull tilbakemelding fra eiere kan utsette iverksettelse og skuffe de ansatte i organisasjonen | Tydelig kommunisert policy og mål, jevnlige strategisamlinger med klar agenda | 1 | 2 | 2 | Styremøte med oppfølging i avdelinger. | Beslutning. Kommunikasjon i organisasjonen. | Styreleder |  |  | 1 | 1 | 1 | Resultater og systematisk fremgang motiverer alle medarbeidere. God sirkel. | Ja / Q1 - 2023 | Ja / Q3 - 2023 | Ja / Q4 - 2024
Styret | 45 | Gode arbeidsforhold | Ved mangler blir det tap av opparbeidet intern kompetanse og høy grad av turnover. | Policy på arbeidsmiljø utarbeides og holdes i hevd av ledelsen | 1 | 1 | 1 | Medarbeidertilfredashetsmålinger. | Gjennomføre måling og følge opp i avdelinger. | HF | Q2 2018 |  | 1 | 2 | 2 | Attraktiv arbeidsplass gir tilflyt av kompetanse og stabile ressurser | Ja / Q1 - 2023 | TT
Eksterne interesseparter | [16 empty] | Ja / Q1 - 2023
Myndigheter og tilsyn | 14 / 9 | Etterleve lovkrav | Dårlig rutiner og dokumentasjon, kan medføre bøter og straff | Et velfungerende styringssystem for internkontroll og kvalitet | 2 | 3 | 6 | Bli ISO sertifisert 14001 | Q3 og Q4 2022 | Daglig leder |  |  | 1 | 1 | 1 | Arbeidsro ved å ikke ha brydderi med myndigheter og riktig bruk av ressurser. | Ja / Q1 - 2023 | Ja / Q3 - 2023 | Ja / Q4 - 2024
Kunde | 14 / 9 | Leveranse i henhold til avtale | Svake resultater på våre KPIer setter oss i dårlig lys ovenfor våre kunder | Daglig oppfølging av samarbeidspartnere og arbeid med KPI rapporter | 2 | 3 | 6 | Skaffe ressurser nok til å kunne følge opp og beskrive rutiner | Kartlegge gjengående sjåfører, lære opp eget personell for å følge opp | Driftssjef |  |  | 2 | 2 | 4 | Gjenkjøp og gode referanser i forbindelse med salg til andre kunder | Ja / Q1 - 2023 | Ja / Q3 - 2023 | Ja / Q4 - 2024
Kunde | 14 / 9 | Kvalitet | Kostnader ved underkjent/mangelfull leveranse samt manglende tillitt hos våre kunder | Løpende utviklingssamtaler samt styrke vår kultur | 2 | 5 | 10 | Skaffe ressurser nok til å kunne følge opp og beskrive rutiner | Kartlegge gjengående sjåfører, lære opp eget personell for å følge opp | Driftssjef |  |  | 2 | 2 | 4 | Mer salg og tilfredshet i vårt samarbeid med kunde | Ja / Q1 - 2023 | Ja / Q3 - 2023 | Ja / Q4 - 2024
Samarbeidspartnere | 9 | Ryddighet i avtaleverk, forutsigbarhet | Leverer ikke i tide eller med for dårlig kvalitet | Gjøre mer presise avtaler med de utvalgte | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | Kartlegge de viktige samarbeidspartnere | Ja / Q1 - 2023 | KO
Kunde | 14 | Miljøkrav: Våre kunder har krav og forventninger til at Mavi Logistikk imøtekommer og aksepterer alle miljøkrav som stilles til oss i inngåtte avtaler/kontrakter med dem. (Eks. El-kjøp og andre store aktører) | Om Mavi Logistikk ikke innfrir krav og forventninger over tid, vil vi miste samarbeidet ved at kontrakten sies opp til fordel for en konkurrent med en miljøprofil som er i samsvar med f.eks. El-kjøps verdier og strategi | Mavi Logistikk implementerer i Q4-2022 et ledelsessystem for miljø iht. ISO 14001:2015 og gir Elkjøp rett til innsyn og revisjon av systemet | 2 | 5 | 10 | Mavi Logistikk informerer alle A-kunder at ISO 14001:2015 er under implementering. Ny informasjon gis når systemet er sertifisert. Oversende kopi av sertifiseringsbeviset. | Risikovurdering av prosesser og risikovurdering av miljøaspekter i fane Prosesser i dette dokumentet | Daglig leder |  | 2022-10-17 | 1 | 5 | 5 | Forbedret ømdømme i markedene vi opererer, skal gi Mavi flere store oppdrag og kontraktpartnere | Ja / Q1 - 2023 | Ja / Q3 - 2023 | Ja / Q4 - 2024
Kunde | 14 | Miljøkrav: B2B markedet til Elkjøp får i større og større grad forventninger og krav om at MAVI Logistikk skal levere nullutslipp for å delta på anbudsrunder | Dersom MAVI Logistikk ikke kan levere iht kundens krav, kan vi miste store deler eller hele B2B markedet på sikt. | MAVI Logistikk har bestilt sin første elektriske varebil for å kunne være en aktuell partner videre for Elkjøp også på B2B markedet. | 1 | 3 | 3 | Eksisterende tiltak er iverksatt og anses som tilfredstillende for å ikke tape omdømme/omsetning. Det vil fortløpende gjøres vurderinger på flere innkjøp ut ifra volum og etterspørsel | [7 empty] | Anskaffelse av flere kunder igjennom levering av nullutslipp | Ja / Q1 - 2023 | Ja / Q3 - 2023 | Ja / Q4 - 2024
Bileiere (samme som «eiere») | 14 / 9 | Ryddighet i avtaleverk, forutsigbarhet, godt tilrettelagt prosess i alle ledd i gjennomføringen av et transportoppdrag | Mangelfull opplæring av sjåfører | Gjennomføre intern opplæring | 2 | 5 | 10 | signere avtale | holde sjåførkurs | Kjøreleder/opplæringsansvarlig |  |  | 1 | 1 | 1 | Kursing i aktuelle tema | Ja / Q1 - 2023 | Ja / Q3 - 2023 | Ja / Q4 - 2024
Innleide transportselskaper | 14 / 9 | Ryddighet i avtaleverk, forutsigbarhet, godt tilrettelagt prosess i alle ledd i gjennomføringen av et transportoppdrag | Mangelfull opplæring av sjåfører | Gjennomføre intern opplæring | 2 | 5 | 10 | signere avtale | holde sjåførkurs | Kjøreleder/opplæringsansvarlig |  |  | 1 | 1 | 1 | Kursing i aktuelle tema | Ja / Q1 - 2023 | Ja / Q3 - 2023 | Ja / Q4 - 2024
Ansattes interesseorganisasjoner | 45 | Godt samtaleklima og avtaler som fungerer etter hensikten | Manglefull involvering av ansattes interesseorganisasjoner | Lage en møteplan og overholde denne | 1 | 3 | 3 | Ha bevistthet om dette | Involvwere løpende v endringer |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Bruke ansattes kunnskap bedre |  | HF
Naboer | 14 | Ivareta deres interesser gjennom lover og forskrifter og generell policy på god adferd | Farlige utslipp, støy eller uforsvarlig kjøring med lastebil | Et avvikssystem som håndterer klassifisering og saksbehandling av hendelser i denne kategorien. | 1 | 5 | 5 | opplæring | Kurs |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Holde kontakt med naboene | Ja / Q1 - 2023 | Ja / Q3 - 2023 | Ja / Q4 - 2024
Naboer | 14 | Forsøpling fra komprimatorer og ut i naturen | Forurensning av restavfall ettersom komprimatorer er utenfor bygg | Rutine for avfallshåndtering samt rydde ved behov | 3 | 2 | 6 | Oppfriskning i rutiner ved møter og gruppechat | holde sjåførkurs | Lagersjef |  |  | 2 | 2 | 4 | Holde kontakt med naboene | X | Ja / Q3 - 2023 | Ja / Q4 - 2024
Grunneiere | 14 | En policy og praksis som ivaretar miljø og grunneieres eiendom | Forurensning av grunn i forbindelse med trafikkulykker | Et avvikssystem som håndterer klassifisering og saksbehandling av hendelser i denne kategorien. | 1 | 1 | 1 | Holde igjen bil |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Etterstrebe en mest mulig moderne bilpark | Ja / Q1 - 2023 | Ja / Q3 - 2023 | Ja / Q4 - 2024
Samfunn | 14 | Bidrar til veldedighet | Ingen kjente | Bevissthet rundt samfunn og nasjonale goder | 1 | 1 | 1 | Jobbe med bevissthet i alle ledd. | Ledergruppediskuterer og iverksetter tiltak. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Godt renome | Ja / Q1 - 2023 | Ja / Q3 - 2023 | Ja / Q4 - 2024
Interne interesseparter
Ansatte |  | Interessant arbeidsplass | Skuffelse og misnøye ved mangelfull oppfølging | Kommunisere arbeidsplassen egenskaper ut til samfunnet om dens gode sider | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 1 | 2 | 2 | Attraktive mennesker søker til bedriften |  | KJØ
Ansatte |  | Karriere | Mangelfull fokus fra ledelsen på å gi muligheter | Bevissthet rundt karriereplan ved at det er en felles sak mellom ledelse og arbeidstagere. Tilretteleggelse | 2 | 3 | 6 | bruke medarb samtalen |  | Nærmeste leder + HR sjef |  |  | 1 | 2 | 2 | Attraktive mennesker søker seg til og forblir i bedriften |  | HF
Ansatte | 14 | Godt arbeidsmiljø | Mangelfull kompetanse og oppfølging av ansettelsesforhold | Samsvar med arbeidsmiljølov og synliggjøre forpliktelsene fra alle til alle. Sikre god oppfølging med samtaler og sosialt miljø | 2 | 2 | 4 | bedre tilpasset opplæring | Internt | Nærmeste leder |  |  | 1 | 3 | 3 | Lav turnover og forutsigbarhet for ledelsen | Ja / Q1 - 2023 | Ja / Q3 - 2023 | Ja / Q4 - 2024
Ansatte |  | Trygg og sikker arbeidsplass | Fysisk og psykisk personskade. | Bevissthet og gode rutiner | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 1 | 3 | 3 | Påvirke ansattes og familiers trygghet og livskvalitet som igjen virker positivt på hva de yter |  | ØN
Ansatte |  | Forutsigbar arbeidstid, ferie og fritid samt frihet til utfoldelse på egne premisser | Utbrenthet | Bevissthet og gode rutiner | 2 | 2 | 4 | Opplg medarb samtaler | Q1 2018 | Nærmeste leder |  |  | 1 | 3 | 3 | Opplagte arbeidere gir god og solid drift og «produksjon» |  | KJØ
Ansatte | 9 | Langsiktighet | Ledelsen fører bedriften til reduksjon, konkurs eller opphør | Strategi i henhold til alle langsiktighetsaspekter må forefinnes. | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 1 | 3 | 3 | Ledelsen har langsiktig strategi og planer for å gjøre riktige valg i både dårlige og gode tider |  | TT
Pårørende og andre familiemedlemmer |  | At deres nære relasjoner blir ivaretatt i henhold til et sundt og godt arbeidsmiljø | Pårørende blir utrygge og kan influere negativt på den ansatte | Et velfungerende avvikssystem innen det generelle arbeidsmiljø og HMS. | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 1 | 3 | 3 | Godt rennommé og gode erfaringer kan bevirke at bedriften oppsøkes, både av potensielle medarbeidere og av kunder |  | HF
Kunde | 14 / 9 | Anbudsprosess med IKEA legger krav for 100% nullutslipps kjøretøy | Stor investering som innebærer risiko. Kan føre til at man sitter igjen med mange kjøretøy uten arbeid dersom kontrakt termineres | Krav i anbud om 3 års kontrakt iht investering | 1 | 8 | 8 | Sikre korrekt antall kjøretøy. Fremleie bilene ved behov. Benytte kjøretøyene hos andre kunder i porteføljen | Anbudsprosess | Daglig leder | Løpende |  | 1 | 3 | 3 | Vinne anbud eller sikre flere kunder ved nullutslippskjøretøy | Ja/ Q4 - 2024 |  | Ja / Q4 - 2024
Kunde | 14 | Bredere krav til nullutslipp, også mulig B2C. | Ikke økonomisk forsvarlig å satse/manglednde teknologi. Kan miste avtale eller volum | En bil i egen regi | 1 | 5 | 5 | Umiddelbar tilpasning etter kundens behov og forventinger samt følge opp den teknologiske utviklingen | Internt | Daglig leder | Løpende | 1 | 3 | 3 | 3 | Nye kunder |  | Ja / Q4 - 2023 | Ja / Q4 - 2024
Konsekvens
1 = Liten konsekvens
2 = Middels konsekvens
3 = Stor Konsekvens
10 = Uakseptabel konsekvens
Risikogradering:
1-3 = Liten risko - ingen krav til tiltak/rutiner/kompetanse
4-6 = Middels risko - tiltak vurderes, rutiner/kompetanse vurderes å utarbeides.
>=9 = Stor Risiko - tiltak skal gjennomøføres og rutiner skal utarbeides.
Kommentar risikogradering:
1-3 = Akseptabel risiko for drift/omdømme
4-6 = Omdømme og eller drift kan påvirkes negativt
9 = Stor risiko for at vårt omdømme og/eller økonomiske forhold kan bli påvirket i negativ grad
>=10= uakseptabel risiko f.eks risiko for tap av liv eller bedriftens eksistens.
Sannsynlighet foren nagtiv hendelse
1 = Liten sannsynlighet
2 = Middels
3 = Stor

## Interne og eksterne forhold
Interne og eksterne forhold - risiko - muligheter
Forhold | Systemtilknytning (9001 / 14001) | Mulig negativ påvirkning - risiko | Eksisterende tiltak | Sannsynlighet (1-3) | Konsekvens (1-3,10) | Risiko (1-30) | Risikoreduserende tiltak | Prosess | Ansvarlig | Frist | Status (arbeidskolonne) | Sannsynllighet etter tiltak (1-3) | Konsekvens etter tiltak (1-3,10) | Restrisiko etter tiltak (1-30) | Mulig positiv påvirkning - muligheter | Ansvar | Samsvarsevaluert? | Samsvarsevaluert?
Interne forhold
Engasjement fra medarbeidere | 9 | Ser ingen negativt aspekt rundt dette. | Bevissthet hos ledelsen på å tilrettelegge for de forskjellige roller | 1 | 5 | 5 | god kommunikasjon og involvering, samspill | Tilfredshetmåling og medarbeidersamtaler | Daglig leder |  |  | 1 | 1 | 1 | Engasjement øker gjerne kompetansen, og fører til bedre resultater
Forankring og oppfølging av ISO-krav i ledelsen | 9 / 14 | Det kan virke tungt og komplisert og omfattende for en liten bedrift. | Det vektlegges å kommunisere samt ha kultur for kvalitetsarbeid til alle medarbeidere. | 1 | 3 | 3 | Spre engasjement for sertifiseringen blant ansatte |  | Daglig leder |  |  | 1 | 1 | 1 | Organisasjonen vil benytte ISO som sin «lærebok» i hvordan kvalitetsarbeidet skal foregå |  | Ja - Q4 23 | Ja / Q4 -2024
Språkbarrieren | 9 | Mangelfull kommunikasjon og misforståelser internt og med interesseparter. | Sikre tydelig opplæring og språkbarriere iht kompetanseoversikt | 2 | 2 | 4 | Krav om Norsktale blant ansatte |  | Avklares i intervju |  |  | 1 | 3 | 3 | Forhindre misforståelser i kommunikasjon
Sosoiale forhold og kultur. Ansatte som er av utenlandsk opprinnelse. | 45 | Vant til annen arbeidskultur. Trenger mer opplæring og holdningsendringer. | Tilpasninger i forhold til kulturforskjeller. | 1 | 1 | 1 | Inkludering og god oppfølging |  | Avdelingsleder |  |  | 1 | 1 | 1 | Kan være mer ivrige
Kompetanse og personalforvaltning | 9 / 14 | Vedtatte mål KPI ‘r bli ikke innfridd | Gode rapporter på kompetanse samt et bevisst forhold til informasjon som kan påvirke arbeidsmiljøet. Systematisk opplæring ut fra en kompetansekartlegging | 1 | 1 | 1 | Tydeliggjøre KPI mål på personalmøter og i plenum |  | Avdelingsleder |  |  | 1 | 1 | 1 | God leveranse ved god styring av ressurser. Vedtatte mål på KPI ‘r blir innfridd |  | Ja - Q4 23 | Ja / Q4 -2024
IT-verktøy | 9 | Tap av tid dersom systemene går ned eller det er feil i systemene | Beredskap og nok ressurser til å håndtere dette | 2 | 5 | 10 | Opplæring til alle ansatte i Fixit - hvordan rapportere feil og mangler i system |  | Driftsleder |  |  | 2 | 2 | 4 | Opplæring av rapportering i Fixit hos ansatte vil redusere nedetiden
IT-verktøy | 9 | Mangler i datakvalitet gir upålitelig resultatdokumentasjon og kan føre til mangelfullt beslutningsgrunnlag. | God kunnskap og relasjon opplæringsansvarlig i organisasjonen | 1 | 2 | 2 |  |  | Driftsleder |  |  | 1 | 2 | 2 | God Datakvalitet gir tiltrengt informasjon som et godt beslutningsgrunnlag
Avvik fra samarbeidspartnere | 9 | Konsekvenser i form av tapt tid, penger eller tillitt hos våre kunder | Bevissthet og et godt saksbehandlingssystem (avvikssystem) | 2 | 2 | 4 |  |  | Alle |  |  | 2 | 2 | 4 | Kan danne grunnlag for felles læring sammen med samarbeidspartner for å oppnå langsiktighet i høyere kvalitet på relasjonen og eventuelt det som leveres.
Håndtering av informasjon i datasystemer | 9 | Tap av tid dersom systemene går ned eller det er feil i systemene | Intern opplæring på områder som gir utslag på datakvalitet | 2 | 1 | 2 |  |  | Alle |  |  | 2 | 1 | 2 | Presisjon gir lite tidstap og sikker kommunikasjon om saker og data
Brann på lager | 14 | Liv kan stå i fare eller gå tapt dersom ikke rutiner følges | Rutiner for rømning i beredskapsplan. Brannvernsleder har begått kurs. Brannøvelser utføres i plenum med nabo | 1 | 5 | 5 | Planlegges gjennomgang av eksisterende tiltak og rutiner på kommende personalmøte |  | Brannvern | 2023-04-01 |  | 1 | 3 | 3 | Hyppig gjennomgang av rutiner vil føre til bredere kunnskap og forhindre fare ved brann |  | Ja - Q4 23 | Ja / Q4 -2024
Eksterne forhold | [11 empty] | 1 | 1 | 1
Sertifikatene ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | 9 / 14 | Ingen kjente | Vedlikeholde sertifikatene | 1 | 3 | 3 |  |  | Daglig leder |  |  | 1 | 3 | 3 | Selskapet har en mal å måle seg opp mot i kvalitetsarbeidet. Står sterkere i forhold til tillit i markedet. |  | Ja - Q4 23 | Ja / Q4 -2024
Brann i bil på vei | 14 | Liv kan stå i fare eller gå tapt dersom ikke rutiner følges | Ingen | 1 | 5 | 5 | Legge til informasjon om prosedyre i beredskapsplanen |  | Daglig leder | 2023-01-31 |  | 1 | 2 | 2 | Tilgjengelig informasjon via beredskapsplanen både for interne og eksterne vil føre til økt kunnskap om hvordan man håndterer en slik situasjon |  | Ja - Q4 23 | Ja / Q4 -2024
Forurensning ved trafikkuhell på vei | 14 | Unødvendig utslipp på miljø dersom ikke rutine følges | Rutiner for forurensning i beredskapsplanen | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 0 |  |  | Ja - Q4 23 | Ja / Q4 -2024
Flere aktører | 9 | Vanskeligere å få ordre og dermed redusert omsetning | Kontinuerlig systematisk oppbevaring og gjenbruk av gode salgselementer. Bevissthet på disse utfordringene gir større odds | 2 | 2 | 4 | Utarbeidelse av leverandør/ transportør avtaler. Styrebehandling. Møter med transportører. | Sende ut på høring og skaffe underskrifter fra transportører. | Daglig leder |  |  | 1 | 1 | 1 | Konkurranse skjerper oss i retninga av kvalitet i alle ledd
Endrede markedsforhold | 9 | Uforutsigbarhet og manglende kompetanse på det som eventuelt endringene krever kan skape usikkerhet | Et bevisst forhold til endringsvillighet og det bør også til enhver tid foreligge en strategi om å tåle slike forhold | 1 | 1 | 1 |  |  | Daglig leder |  |  | 1 | 1 | 1 | Vi må ha en kontinuerlig prosesse med å finne nye muligheter og etablere flere ben å stå på.
Skjerpede kundekrav til utstyr og kompetanse | 9 | Uforutsigbart pengeforbruk og internt ressursforbruk | Være forhåndsinnstilt på endringsprosesser | 1 | 1 | 1 |  |  | Daglig leder |  |  | 1 | 1 | 1 | Motivere til endringer og ny kunnskap
Lovkrav og forskrifter | 9 / 14 / 45 | Omstillingsbehov kan stresse bedriften og få økonomisk konsekvens og skape manglende kompetanse | Bruk av et god samsvars modul i styringssystemet. | 1 | 2 | 2 | Sikre at alle deler av virksomheten kjenner lovkrav (samsvars modul). Ansvarligjøre delansvar for områder/lover. | Gjennomgå samsvarsvurdering med driftsleder + nøkkelpersonell. | Daglig leder |  |  | 1 | 1 | 1 | Sikrer så rettferdig som mulig konkurranseforhold |  | Ja - Q4 23 | Ja / Q4 -2024
Antall samarbeidspartnere | 9 / 14 | Manglende kapasitet til å utføre alle oppdrag | Innhente så mange samarbeidspartnere som mulig via nettside og nettverk | 3 | 10 | 30 | Kjøpe flere egeneide biler med ansatte for å redusere behovet for eksterne partnere |  | Daglig leder |  |  | 2 | 2 | 4 | Mindre forsinkelser og arbeidspress |  | Ja - Q4 23 | Ja / Q4 -2024
Brann i truck | 14 | Person og/eller byggskade som følger av manglende oppfølging eller kontroll | Dagligkontroll truck / varsling sakkyndig årskontroll | 1 | 5 | 5 | Vurderes fortløpende | [9 empty] | Ja - Q4 23 | Ja / Q4 -2024
Konsekvens
1 = Liten konsekvens
2 = Middels konsekvens
3 = Stor Konsekvens
10 = Uakseptabel konsekvens
Risikogradering:
1-3 = Liten risko - ingen krav til tiltak/rutiner/kompetanse
4-6 = Middels risko - tiltak vurderes, rutiner/kompetanse vurderes å utarbeides.
>=9 = Stor Risiko - tiltak skal gjennomøføres og rutiner skal utarbeides.
Kommentar risikogradering:
1-3 = Akseptabel risiko for drift/omdømme
4-6 = Omdømme og eller drift kan påvirkes negativt
9 = Stor risiko for at vårt omdømme og/eller økonomiske forhold kan bli påvirket i negativ grad
>=10= uakseptabel risiko f.eks risiko for tap av liv eller bedriftens eksistens.
Sannsynlighet foren nagtiv hendelse
1 = Liten sannsynlighet
2 = Middels
3 = Stor

## PROSESSER
Overordnet risiko- og mulighetsvurdering av prosesser
Nr. | Prosesser | Risiko | Muligheter | Situasjonsbeskrivelse inkl. eksisterende tiltak | Sannsynlighet 1 = Utenkelig / Veldig lav 2 = Lav 3 = Sannsynlig 4 = Meget sannsynlig | Konsekvens: 1=Liten (ubetydelig) 2=Lav 3=Moderat 4= Stor 5=Stor/meget alvorlig | Risikogradering: 1-4=Liten risko 5-9=Middels, (tiltak skal vurderes) 10-20= Stor, (tiltak skal gjennomøføres, rutiner utarbeides) | Tiltak for å redusere risiko / øke muligheter | Relaterte prosesser | Rest sann-synlighet | Rest Risiko / Mulighet | Rest- risiko/ mulighet etter utført tiltak | Samsvarsevaluert? | Samsvarsevaluert?
1 | Ledelse, strategi og selskapsutvikling | Prosesser er beskrevet, strategien er lagt, men etterleves ikke | Etterlevelse og intern samhandling om oppfylling av policy og mål. | CEO har dette som sitt hoved-ansvarsområde og sikrer god kommunikasjon og involvering av alle medarbeidere i utviklingen. | 3 | 4 | 12 | Bevistgjøring- og kommunikasjon i implementeringsmøter med de ansatte (kick off) | Prosess 2 - 28 | 1 | 4 | 4 | JA - Q1-24 | Ja / Q4 -2024
2 | Markedsføring | Ingen synlig markedsføring av bedriftens miljøambisjoner | Markedsføre Miljøprofil og sertifiseringer på web-sider og presentasjons-materiell | Pr. dato er det ingen slik markedsføring | 4 | 4 | 16 | Markedføre miljøprofilen til MAVI overfor alle eksterne interesseparter inkl. Transportører. MAVI legger ekstra stor vekt på å markedsføre sin miljøprofil overfor El-kjøp | Prosess 1 | 1 | 4 | 4 | JA - Q1-24 | Ja / Q4 -2024
3 | Kvalitetsstyring | Intet reviderbart system | Bygge system for kvalitetstyring | Pr. i dag er det ingen konkrete planer for et kvalitetstyringssystem | 1 | 2 | 2 | Pr. i dag er det ingen konkrete planer for et kvalitetstyringssystem | Prosess 1 og 4 kan bygges videre for å oppfylle kravene i ISO 9001:2015 (ikke nødvendigvis for sertifisering. | 1 | 2 | 2 | JA - Q1-24 | Ja / Q4 -2024
4 | Ytre miljøstyring | Intet reviderbart system iht. ISO 14001:2014 | Bygge system for miljøstyring | Mavi er Miljøfyfrtårnsertifisert | 1 | 5 | 5 | Mavi Logistikk implementerer ledelsessystem for Miljø iht. ISO 14001:2015 | Prosess 1, 5 og 6 | 1 | 4 | 4 | JA - Q1-24. Miljøfyrtårn avsluttet Q3 23 | JA - Q1-24. Miljøfyrtårn avsluttet Q3 23
5 | HMS styring | Internkontrollsystem, Lovsamsvar og HMS systemet blir ikke fulgt opp | Dedikert person/Funksjon har dette som hovedansvar | Verneombudet og CEO har disse områdene som hoved oppgaver. Avvik rapporteres og behandles i Landax | 1 | 2 | 2 | Vedlikehold og forbedring av et allerede implementert HMS og Internkontrollsystem | Prosess 1 inkl. HMS håndbok | 1 | 2 | 2 | JA - Q1-24 | Ja / Q4 -2024
6 | Styring Beredskap og innsats | Beredskapsplaner blir ikke utarbeidet for alle situasjoner inkl. transport på veg (levering til kunde) | CEO har dette som hovedansvar. Lage og distribuere varlingsplan for ulykker og miljøhendelser til alle faste transportører | CEO har disse områdene som hovedoppgaver. Brannøvelser m/evakuering blir gjennomført sammen med andre leietakere | 2 | 5 | 10 | Ferdigstille varslingsplan for interne og eksterne interesseparter og øvelser | Ledelsessystemets beskrivelse (14001:2015) , inkl. HMS håndbok og Beredskapsplaner | 1 | 4 | 4 | JA - Q1-24 | Ja / Q4 -2024
| Forespørsel vare/produkt |  |  | GENERELL VURDERING: | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
7 | Forespørsel/bestilling av vare/produkt |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
8 | Ordrebehandling | Ordresystemet SAP "hackes" eller "går ned" av IT-tekniske årsaker: Resultat: Ingen nye ordrer kommer inn fra El-kjøp | Regelmessig vedlikehold av egen infrastruktur (IKT). Informasjon til ansatte om "farer" i samarbeid med El-kjøp | Mavi følger IT policy og sikkerhetspolicy pålagt oss og i samarbeid med El-kjøp. Vi følger prosessbeskrivelsen for Ordrebehandling | 1 | 4 | 4 | Prosess etablert med ansvarlig er etabler | Prosess 1, m/kjerneprosesser (Core Business) | 1 | 3 | 3 | JA - Q1-24 | Ja / Q4 -2024
9 | Ordrebehandling |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | JA - Q1-24 | Ja / Q4 -2024
10 | Innkjøp av transporttjenester | Mangel på tilbydere, prisen er for høy, miljøkrav kvalitet og HMS er mangelfull, eller en kombinasjon av disse. | Vi utvikler våre samarbeidskontrakter med tranportører som sikrer forutsigbarhet innen alle kravområder. | MAVI har inngått et tilstrekkelig antall underentrepriser med våre foretrukne samarbeidspartnere og som ivaretar forpliktelsene våre overfor Kunder og øvrige interesseparter pr. dato | 1 | 5 | 5 | Prosess etablert med ansvarlig er etabler | Prosess 1, m/ innkjøpsprosessen og dokumenterbar informasjon (avtaler/kontrakter) | 1 | 3 | 3 | JA - Q1-24 | Ja / Q4 -2024
11 | Varemottak |  |  |  | 1 | 0 | 0 | Prosess etablert med ansvarlig er etabler |  | 1 | 4 | 4 | JA - Q1-24 | Ja / Q4 -2024
12 | Planlegging | Optimal ruteplanlegging blir ikke av div. årsaker gjennomført | Lage ny instruks og/eller sjekklister som forebygger mot feil | Sjekkliste og instruks for planlegging er etablert. Ved avvik repporteres dette i Landax | 1 | 5 | 5 | Prosess etablert med ansvarlig er etabler | Prosess 1, m/kjerneprosesser (Core Business) | 1 | 3 | 3 | JA - Q1-24 | Ja / Q4 -2024
13 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | Prosess etablert med ansvarlig er etabler |  | 1 | 4 | 4 | JA - Q1-24 | Ja / Q4 -2024
14 | Leveranse (Lager og Distribusjon) | Prosess eller viktige steg i prosessen følges ikke | Bevisstgjøring og kursing av medarbeidere som skal "levere" iht prosess. Melde avvik i Landax | Følges opp av ansvarlig leder løpende: Lossing/Lasting, kontroll på "Re-frakt" m/avfalls-sortering, registrering av ut/inn tider, mottakskontroll, scanning til kjørefelt og ditto kontroll. | 1 | 3 | 3 | Prosess etablert med ansvarlig er etabler | Prosess 1, m/kjerneprosesser (Core Business) | 1 | 3 | 3 | JA - Q1-24 | Ja / Q4 -2024
15 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | Prosess etablert med ansvarlig er etabler |  | 1 | 4 | 4 | JA - Q1-24 | Ja / Q4 -2024
16 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | Prosess etablert med ansvarlig er etabler |  | 1 | 4 | 4 | JA - Q1-24 | Ja / Q4 -2024
17 | Fakturabehandling | Feilfakturering | Sluttkontroll av faktura mot bestilling og faktura fra underleveranser (tranport) | Økonomiansvalig har dette som hovedoppgave. Avvik registreres i Landax | 1 | 5 | 5 | Prosess etablert med ansvarlig er etabler | Prosess 1, m/prosess for innkjøp | 1 | 3 | 3 | JA - Q1-24. Ingen avvik registrert 23. Avd.leder settes på saken | Ja / Q4 -2024
18 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
Risikovurdering arbeidsoppgaver (medarbeiders myndighet og ansvar)
20 | Lager- og Distribusjon
21 | Lagersjef | Miljørisiko: Liten eller ingen miljøoppfølging av planer for arbeidet i lager- logistikk avdelingen og/eller ingen eller for liten oppfølging av avviksregistrering og behandling av registrerte avvik. | Forbedringsmulighet: Regelmessige avdelingsmøter med rapportering av miljøprestasjoner og tiltak for forbedringer, samt kommunikasjon av krav og forventninger for alle resultatområder. | Ansvar og Myndighet: Operasjonelt: Sikre oppfølging av planer for logistikk iht. Overordnet miljømålsetning og planlagte kjøreruter som sikrer lavest mulig kjørte kilometer til leveringsadressene. Forebyggende: Opplæring av lagermedarbeidere iht. miljømål | 1 | 5 | 5 | Prosess1 + HR prosess er etablert. Funksjons- og/eller stillingsbeskrivelse med myndighet og ansvar er signert i ansettelseskontrakt og ligger som dokumenterbar informasjon. Utviklingsmulighet og behov for mer kursing vil gjenspeiles i registrerte avvik for funksjonen. Miljørelatert kurs | Prosess 1, m/prosess for HR + kompetanseoversikt i modulen kompetanse (Landax) og funksjonsbeskrivelse i dok. Registeret | 1 | 4 | 4 | JA - Q1-24 | Ja / Q4 -2024
22 | Kjøreleder | Miljørisiko: Uhensiktsmessige og lite utslippsbesparende (CO2) kjøreruter blir planlagt og gjennomført - Transportøren kjører unødvendig mange kilometer ved levering | Forbedringsmulighet: Optimalisering av kjøreruter og følge plan for lasting av gods på bil | Ansvar og Myndighet: Operasjonelt: Optimal planlegging av kjøreruter og lasting av gods. Forebyggende: Egenutvukling av sine kunnskaper om geografiske GPS kart-referanser og transprtørenes bilpark. | 1 | 5 | 5 | Prosess1 + HR prosess er etablert. Funksjons- og/eller stillingsbeskrivelse med myndighet og ansvar er signert i ansettelseskontrakt og ligger som dokumenterbar informasjon. Utviklingsmulighet og behov for mer kursing vil gjenspeiles i registrerte avvik for funksjonen. Miljørelatert kurs | Prosess 1, m/prosess for HR + kompetanseoversikt i modulen kompetanse (Landax) og funksjonsbeskrivelse i dok. Registeret | 1 | 4 | 4 | JA - Q1-24 | Ja / Q4 -2024
23 | Lagermedarbeidere | Miljørisiko: Feil klargjøring av kjøreruter, Returmottak (jf. pkt. 1 og 2) HMS-risiko: Truckkjøring, Lossing av trailer, Montering av støpsler (jf. pkt. 3,5,6) Kvalitetsrisiko: Feil eller ikke vending av skapdør. | Sikre at alle elementer arbeidsbeskrivelsen er godt implementert og forstått. Regelmessig resultatoppfølging av avdelingens resultater i avdelingsmøter, inkl. bevisstgjørie/kommunika-sjon jf. 7.3/7.4 (14001) | Ansvar og Myndighet: 1. Klargjøre kjøreruter 2. Returmottak 3. Truckkjøring 4. Dørvending av elektroniske skap, 5. Lossing av trailer 6. Montering av støpsler. | 2 | 2 | 4 | Kvartalsvise info-møter med fast agenda for Miljømål og Miljøaspekter, HMS-mål og kvalitetsprestasjoner / Statistisk rapportering Mål vs. Resultat jf. interne og eksterne mål og forventninger. (Kunder) Årlige Utviklingssamtaler Opplæring: gis iht. mål/resultat | Prosess 4: Hovedaktiviteter for Miljø og kvalitet, samt Prosess 20, 22. Og i tillegg er risikoreduksjon og muligheter relatert til ISO styrings-prosesser for Avviksbehandling, Forbedring og Kompetanseutvikling (Opplæring) | 1 | 4 | 4 | JA - Q1-24 | Ja / Q4 -2024
24 | Administrative arbeidsfunksjoner | [11 empty] | JA - Q1-24 | Ja / Q4 -2024
25 | CEO (DL): Funksjonsbeskrivelse | Miljø- og kvalitetsrisiko: Sykdom eller annet fravær kan føre til at oppfølging av KPI reduseres og kvalitet synker, samt at rutiner svikter | Delegere og sikre kompentanse hos stedfortreder | Ansvar og Myndighet: • DL, er ansvarlig for selskapets daglige drift og etterlevelse av lover og myndighetskrav • DL, er selskapets øverste daglige ledelse og er ansvarlig for oppnåelse av selskapets strategier og mål. • DL, er ansvarlig for utarbeidelse og etterlevelse av kvalitets- HMS og miljøpolitikk. • Lede og utføre miljøarbeid i bedriften eller et spesifikt prosjekt • Utføre og følge opp interne og eksterne revisjoner relatert • Følge opp miljøulykker og kontakt med tilsyn og myndigheter • Forestå opplæring innen ytre miljø | 1 | 5 | 5 | Prosess1 + HR prosess er etablert. Funksjons- og/eller stillingsbeskrivelse med myndighet og ansvar er signert i ansettelseskontrakt og ligger som dokumenterbar informasjon. Utviklingsmulighet og behov for mer kursing vil gjenspeiles i registrerte avvik for funksjonen. Miljørelatert kurs | Prosess 1, m/prosess for HR + kompetanseoversikt i modulen kompetanse (Landax) og funksjonsbeskrivelse i dok. Registeret | 1 | 4 | 4 | JA - Q1-24. Utfordring iht sykefravær i 23. Tiltak iverksatt med ytterligere ressurser | Ja / Q4 -2024
26 | Driftsleder: Funksjonsbeskrivelse | Miljø- og kvalitetsrisiko: Sykdom eller annet fravær kan føre til at oppfølging av KPI reduseres og kvalitet synker, samt at rutiner svikter | Delegere og sikre kompentanse hos stedfortreder | Ansvar og Myndighet: Driftsleders funksjonsområde er som stedfortreder for daglig leder og har således samme ansvar og myndighetsområde som CEO (Dagl.leder) | 1 | 5 | 5 | Prosess1 + HR prosess er etablert. Funksjons- og/eller stillingsbeskrivelse med myndighet og ansvar er signert i ansettelseskontrakt og ligger som dokumenterbar informasjon. Utviklingsmulighet og behov for mer kursing vil gjenspeiles i registrerte avvik for funksjonen. Miljørelatert kurs | Prosess 1, m/prosess for HR + kompetanseoversikt i modulen kompetanse (Landax) og funksjonsbeskrivelse i dok. Registeret | 1 | 4 | 4 | JA - Q1-24. Utfordring iht sykefravær i 23. Tiltak iverksatt med ytterligere ressurser | Ja / Q4 -2024
27 | Økonomiansvarlig: Funksjonsbeskrivelse | Kvalitetsrisiko: Få antall ansatte på økonomiavdelingen gjør oss sårbare ved fravær samtidig som feil i oppgaver ikke raskt avdekkes. | Sikre stedfortrede | Ansvar og Myndighet: • Er ansvarlig for at regnskapet og rapportering til myndigheter er i overensstemmelse med krav til virksomheten. • Er ansvarlig for personalfunksjoner. • Funksjonen omfatter også ansvar for de prosedyrer og systemer som benyttes til økonomi og administrasjon. • Ansvar for avtaler og kommunikasjon med regnskapsbyrå og revisjonsselskap. • Delta i ledergruppa • Utarbeide budsjetter i selskapet | 1 | 3 | 3 | Prosess1 + HR prosess er etablert. Funksjons- og/eller stillingsbeskrivelse med myndighet og ansvar er signert i ansettelseskontrakt og ligger som dokumenterbar informasjon. | Prosess 1, m/prosess for HR + kompetanseoversikt i modulen kompetanse (Landax) og funksjonsbeskrivelse i dok. Registeret | 1 | 4 | 4 | JA - Q1-24 | Ja / Q4 -2024
28 | Verneombud: Funksjonsbeskrivelse | HMS-risiko: manglende kompetanse eller oppfølging fører til at ikke oppgaver som faller inn under tittelen blir opprettholdt tilfredstillende | Kurs og oppfølgingsmøter | Ansvar og Myndighet: • Er ansvarlig for at systemet for helse, miljø og sikkerhet fungerer hensiktsmessig og er i henhold til aktuelle myndighetskrav og firmaets HMS politikk. • Funksjonen omfatter også ansvar for de prosedyrer og systemer som benyttes til HMS • Koordinere HMS arbeidet i bedriften • Følge opp vernerunderapporter og tiltak • Følge opp nestenulykker og ulykker • Forestå opplæring innen HMS • Innrapportering av Klima- og miljødata (Miljøfyrtårn) • Forstå og gi opplæring innen IK-systemet | 1 | 5 | 5 | Prosess1 + HR prosess er etablert. Funksjons- og/eller stillingsbeskrivelse med myndighet og ansvar er signert i ansettelseskontrakt og ligger som dokumenterbar informasjon. Utviklingsmulighet og behov for mer kursing vil gjenspeiles i registrerte avvik for funksjonen. Miljørelatert kurs | Prosess 1, m/prosess for HR + kompetanseoversikt i modulen kompetanse (Landax) og funksjonsbeskrivelse i dok. Registeret | 1 | 4 | 4 | JA - Q1-24 | Ja / Q4 -2024
29 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0